## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) |  |  |  | 1 abril - 26 julio=16 sprints
Elaborado por: pmoinformatica.com |  | 26 de julio |  | 1 abril-28 mayo= 8 sprints
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Como un Desarrollador, necesito desarrollar el repositorio de Github, con la finalidad de gestionar el código fuente. | Repositorio de Github | Hecha | 2 puntos | 1 | Alta | N/A
HT-02 | Como un Desarrollador, necesito investigar el lenguaje backend para el proyecto, con la finalidad de definir la tecnología a utilizar. | Investigación Backend | Hecha | 2 puntos | 1 | Alta | N/A
HT-03 | Como un Desarrollador, necesito investigar el DBMS, con la finalidad de definir la base de datos a utilizar. | Investigación DBMS | Hecha | 2 puntos | 1 | Alta | N/A
HT-04 | Como un Desarrollador, necesito descargar e instalar el IDE Visual Studio Code, con la finalidad de tener un entorno de desarrollo configurado. | Instalación IDE | Hecha | 1 punto | 2 | Alta | N/A
HT-05 | Como un Desarrollador, necesito desarrollar el documento del alcance del proyecto, con la finalidad de definir los límites del proyecto. | Documento de Alcance | Hecha | 3 puntos | 3 | Media | N/A
HT-06 | Como un Desarrollador, necesito desarrollar el documento de requerimientos, con la finalidad de especificar las necesidades del proyecto. | Documento de Requerimientos | Hecha | 4 puntos | 4 | Alta | N/A
HT-07 | Como un Desarrollador, necesito desarrollar el documento de casos de uso y usar una herramienta de casos de uso, con la finalidad de modelar las interacciones del usuario con el sistema. | Documento de Casos de Uso | Hecha | 4 puntos | 4 | Media | N/A
HT-08 | Como un Desarrollador, necesito desarrollar las historias de usuario, historias técnicas y el product backlog, con la finalidad de organizar y priorizar las tareas del proyecto. | Desarrollo de Historias y Backlog | Hecha | 5 puntos | 5 | Alta | N/A
HT-09 | Como un Desarrollador, necesito desarrollar el diseño de la base de datos, con la finalidad de estructurar el almacenamiento de datos del proyecto. | Diseño de la Base de Datos | Hecha | 5 puntos | 6 | Alta | N/A
HT-10 | Como un Desarrollador, necesito descargar e instalar un RDBMS llamado SQL Server, con la finalidad de diseñar la base de datos. | Instalación SQL Server | Hecha | 2 puntos | 6 | Alta | N/A
HT-11 | Como un Desarrollador, necesito desarrollar la capa de acceso a datos, con la finalidad de generar tablas en la base de datos. | Desarrollo de Capa de Acceso a Datos | Planificada | 2 puntos | 7 | Alta | N/A
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Clasificado en una escala del 1 al 10:
3 puntos: Bajo esfuerzo, tareas simples.
4 puntos: Esfuerzo moderado, tareas que requieren un poco más que el esfuerzo moderado pero aún son manejables.
5 puntos: Moderado esfuerzo, trabajo manejable.
8 puntos: Alto esfuerzo, tareas complejas.
10 puntos: Muy alto esfuerzo, desafíos significativos.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.