## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como un Médico Veterinario, necesito acceder al sistema de la clínica veterinaria, con la finalidad de comenzar a trabajar. | Acceso al Sistema | Planificada | 3 puntos | 1 | Alta
HU-02 | Como un Médico Veterinario, necesito registrar la información de un nuevo paciente (mascota), con la finalidad de llevar un seguimiento detallado de su historial clínico. | Registro de Paciente | Planificada | 5 puntos | 1 | Alta
HU-03 | Como un Médico Veterinario, necesito registrar y realizar el historial clínico y el seguimiento de su tratamiento, con la finalidad de llevar un control preciso y detallado de la salud de las mascotas. | Historial Clínico | Planificada | 8 puntos | 2 | Alta
HU-04 | Como un Médico Veterinario, necesito registrar y programar las citas veterinarias, con la finalidad de organizar mi agenda y optimizar el tiempo de atención. | Programación de Citas | Planificada | 6 puntos | 2 | Alta
HU-05 | Como un Médico Veterinario, necesito generar informes médicos, con la finalidad de analizar el rendimiento y mejorar la toma de decisiones. | Generación de Informes | Planificada | 5 puntos | 3 | Media
HU-06 | Como un Médico Veterinario, necesito realizar una administración de inventario de suministros médicos, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para el tratamiento de los pacientes. | Administración de Inventario | Planificada | 8 puntos | 3 | Media
HU-07 | Como un Administrador, necesito garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión de la clínica, con la finalidad de configurar los parámetros generales del sistema, los permisos de acceso a los módulos del sistema y las opciones que resulten convenientes para un buen funcionamiento del sistema. | Configuración del Sistema | Planificada | 10 puntos | 4 | Alta
HU-08 | Como un Administrador, necesito registrar a los usuarios para restringir el uso del sistema de acuerdo con su perfil, con la finalidad de controlar el acceso al sistema y las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. | Gestión de Usuarios | Planificada | 5 puntos | 4 | Alta
HU-09 | Como un Administrador, necesito gestionar el inventario de productos, incluyendo registrar nuevos productos, actualizar la información de productos existentes, eliminar productos, consultar el stock de productos y generar informes de inventario, con la finalidad de gestionar el inventario del sistema clínico y mantenerlo abastecido de productos. | Gestión de Inventario | Planificada | 8 puntos | 5 | Media
HU-10 | Como un Dueño de la mascota, necesito acceder al chatbot para programar una cita, con la finalidad de poder llevar a mi mascota a ser atendida. | Chatbot - Programación de Citas | Planificada | 4 puntos | 5 | Alta
HU-11 | Como un Dueño de la mascota, necesito poder hacer preguntas al chatbot, con la finalidad de tener una idea de lo que mi mascota puede tener. | Chatbot - Preguntas | Planificada | 4 puntos | 6 | Alta
HU-12 | Como un Dueño de la mascota, necesito poder tener la opción de emergencia, con la finalidad de poder ser atendido en caso de emergencia. | Opción de Emergencia | Planificada | 6 puntos | 6 | Alta
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.