## sprint backlog
SPRINT BACKLOG
ID | Nombre | Esfuerzo realizado | Sprint | Prioridad | # de tareas | Realizado por | Tareas
P-01 | Modelamiento de la base Base de datos | 46 horas | 1 y 2 |  | 6
A01 | Análisis de la base de datos | 10 horas | 1 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Análisis de la base de datos
A02 | Diseño preliminar de la base de datos | 10 horas | 1 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Diseño preliminar de la base de datos
A03 | Diseño en diagramas ER | 8 horas | 1 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Diseño en diagramas ER
A04 | Elección del ORM | 6 horas | 2 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Elección del ORM
A05 | Modelado de datos de los diagramas | 6 horas | 2 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Modelado de datos de los diagramas
A06 | Realización de rutas y conexiones | 6 horas | 2 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Realización de rutas y conexiones de los modelos
P-02 | Implementar lógica de negocio | 30 horas | 3 y 4 |  | 2
A01 | Identificación de procesos | 10 horas | 3 | Media | 1 | Gianni Abarca | Identificación de procesos
A02 | Diagramado de procesos | 20 horas | 3 | Media | 1 | Josue Orozo y Carlos Yuquilema | Diagramado de procesos mediante diagramas de actividades
P-03 | Registro y gestión de usuarios y roles | 36 horas | 3 y 4 | Alta | 5
A01 | Registro de usuarios | 8 horas | 3 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de registro de usuarios
A02 | Asignación de roles a usuarios | 8 horas | 3 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de asignación de roles a usuarios
A03 | Actualización de roles | 6 horas | 4 | Media | 1 | Gianni Abarca | Implementación de actualización de roles
A04 | Autenticación y autorización | 10 horas | 4 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de procesos de autenticación y autorización
A05 | Pruebas y validación | 4 horas | 4 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación de la gestión de usuarios y roles
P-04 | Gestión de Mascotas y Clientes | 35 horas | 4 y 5 | Alta | 5
A01 | Creación de mascotas | 10 horas | 4 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de creación de mascotas
A02 | Creación de clientes | 10 horas | 4 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de creación de clientes
A03 | Generación de informes de mascotas y clientes | 10 horas | 5 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de generación de informes de mascotas y clientes
A04 | Pruebas y validación | 5 horas | 5 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación
P-05 | Gestión de Historial y Citas | 33 horas | 5 y 6 | Alta | 5
A01 | Creación de historial | 10 horas | 5 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de creación del historial
A02 | Creación de citas | 10 horas | 5 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de creación de citas
A03 | Generación de informes de citas | 8 horas | 6 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de creación de infomes de citas
A04 | Pruebas y validación | 5 horas | 6 | Media | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación
P-06 | Gestión de informes y Factura | 30 horas | 6 y 7 | Media | 3
A01 | Creación de Factura | 10 horas | 6 | Media | 1 | Gianni Abarca | Implementación de creación factura
A02 | Reportes de las demas funcionalidades | 10 horas | 6 | Media | 1 | Gianni Abarca | Implementación de reportes de las funcionalidades
A03 | Pruebas y validación de facturas y descargar reportes | 10 horas | 7 | Media | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación
P-07 | Gestión de inventario | 20 horas | 7 y 8 | Media | 3
A01 | Creación de Medicamentos | 5 horas | 7 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de la creación de medicamentos
A02 | Creación de Suministros | 5 horas | 7 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de la creación de suministros
A03 | Creación de Proveedor | 5 horas | 8 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de la creación de proveedores
A04 | Pruebas y Validación de gestión de inventario | 5 horas | 8 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación
P-08 | Chatbot y registro de cita | 28 horas | 8 y 9 | Media | 3
A01 | Acceso al chatbot de gemini | 7 horas | 8 | Media | 1 | Gianni Abarca | Implementación de chatbot de gemini
A02 | Acceso a un chat para hablar con el médico | 7 horas | 8 | Media | 1 | Gianni Abarca | Implementación de chat con el médico
A03 | Creación de citas | 7 horas | 9 | Media | 1 | Gianni Abarca | Implementación de creación de citas
A04 | Pruebas y validación del chat, chatbot y citas | 7 horas | 9 | Media | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación
P-09 | Administrador | 22 horas | 7 y 8 | Media | 3
A01 | Gestión de usuarios | 5 horas | 7 | Alta | 1 | Carlos Yuquilema | Implementación de creación de usuarios
A02 | Gestion de citas | 5 horas | 7 | Alta | 1 | Carlos Yuquilema | Implementación de creación de citas
A03 | Reportes | 5 horas | 8 | Alta | 1 | Carlos Yuquilema | Implementación de reportes de usuarios, clientes, mascotas, medicamentos, suministros, citas
A04 | Pruebas y Validación | 5 horas | 8 | Alta | 1 | Carlos Yuquilema | Pruebas y validación del modelo
A05 | Mockups | 2 horas | 8 | Media | 1 | Carlos Yuquilema | Mockups
P-10 | Valores agregados | 25 horas | 16 | Alta | 3
A01 | Acceso al Spotify | 5 horas | 16 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de la API de Spotify
A02 | Minireproductor en el chatbot | 5 horas | 16 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación del minireproductor en el cahtbot
A03 | Calendario de Tareas | 5 horas | 16 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación del calendario de tareas
A04 | Ayuda en chatbot | 5 horas | 16 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Implementación de la ayuda como guia o un texto guia dentro de cahtbot
A05 | Pruebas y Validación | 5 horas | 16 | Alta | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación del modelo
P-11 | Modificación de Documentos | 15 horas | 16 | Media | 3
A01 | Alcance | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Implementación de modelo de recomendación
A02 | Base de Datos | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación del modelo
A03 | Historia Técnica | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Integración del modelo en la aplicación
A04 | Historia Usuarios | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Integración del modelo en la aplicación
A05 | Product Backlog | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Implementación de modelo de recomendación
A06 | Sprint Backlog | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Pruebas y validación del modelo
A07 | Casos de Uso | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Integración del modelo en la aplicación
A08 | Requerimientos | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Integración del modelo en la aplicación
A09 | Diagrama de Actividades | 5 horas | 16 | Media | 1 | Gianni Abarca | Integración del modelo en la aplicación